遵化市机构编制委员会办公室

遵化市优化营商环境工作领导小组办公室

遵机编办〔2018〕5号

遵化市机构编制委员会办公室

遵化市优化营商环境工作领导小组办公室

关于加快推进打响‘四最’品牌、优化营商环境工作的通    知

各乡镇人民政府、街道办事处，市政府各部门，市直各单位：

为贯彻落实唐山市编办、唐山市优化营商环境工作领导小组办公室《关于加速推进打响“四最”品牌、优化营商环境工作的通知》（唐机编办〔2018〕9号）要求，扎实推进我市优化营商环境工作，确保打响优化营商环境“四最”品牌工作启动快、推动快、进展顺，现就相关事宜通知如下：

一、责任分工

对标省内、唐山市内各县（市）区乃至京津和国内发达地区，聚焦打响“四最品牌”，重点启动以下工作任务：

- 清理规范收费方面

1.消减收费项目。严格执行上级收费政策，3月底前梳理出消减行政事业性收费和经营性收费目录清单，6月底前消减落实到位，实现收费项目最少。

2.降低收费标准。严格执行上级收费政策，对保留的收费项目，对标先进地区，3月底前分类梳理出降低收费标准项目清单，6月底前将降费标准落实到位，实现收费标准最低。

（牵头部门：市财政局、市发展改革局；责任部门：市政府相关部门）

（二）精简审批事项方面

1.减少审批项目。对照上级取消下放调整的行政权力事项有关文件及唐山市减少的审批事项清单，精准衔接，6月底前全部衔接落实到位。

2.下放行政权力权限。参照遵化市行政权力清单、政务服务事项清单、公共服务事项清单，梳理出我市下放行政权力事项目录，6月底全部下放到位。

3.进一步调整职能和机构。结合改革工作的推进，及时对市政府各部门的职能职责、内设机构和人员编制进行调整，进一步优化各部门机构设置。

（牵头部门：市编委办；责任单位：市政府相关部门）

（三）优化政务环境方面

1.全面实施流程再造，推行“最多跑一次”改革。3月底前全面实施流程再造，并筛选梳理“最多跑一次”审批事项，形成目录清单，设置统一受理窗口，9月底前建立“一口收件、联合审批、信息共享、一次发证”的全新审批服务模式。（牵头部门：市行政审批局；责任部门：市政府相关部门）

2.推行政府投资项目审批效能改革。贯彻上级关于提高政府投资项目审批效能的意见，落实“简、压、联、调”（简化审批事项、压缩审批时限、落实联合审批、调整办理模式）的要求，9月底前切实提高政府投资项目审批效能。（牵头部门：市行政审批局，责任部门：市住房和城乡规划建设局、市国土资源局、唐山市环境保护局遵化市分局、公安消防大队等相关部门）

3.推行固定资产投资项目联审联验机制改革。6月底前出台新的固定资产投资项目联审联验办法，探索推行企业投资项目“多评合一”，9月底前实行“一口受理、同步评估、联合评审”的服务新模式。（牵头部门：市行政审批局；责任部门：市住房和城乡规划建设局、市国土资源局、唐山市环境保护局遵化市分局、公安消防大队等相关部门）

4.推行房产交易和不动产登记领域“一窗受理，集成服务”改革。6月底前探索设立综合窗口，统一受理房地产交易和不动产登记服务业务，9月底前实现“当场或当天全部办结”。（牵头部门：市行政审批局；责任部门：市住房和城乡规划建设局、市国土资源局、市地税局等相关部门）

5.推行互联网审批改革。9月底前实现政务服务“一网通办”，打造“互联网+政务服务”平台。将市行政审批局负责的审批事项，除涉及国家秘密的事项外，全部纳入互联网审批范畴，确保一次性网上办结，实现“足不出户办审批”。（牵头部门：市行政审批局；责任部门：市政府各相关部门）

6.推行“38证合一”改革。3月底前公布38证目录清单，9月底前实现“一表申请、一套材料、核发一照、加载一码”。（牵头部门：市行政审批局；责任部门：市市场监督管理局、市政府相关部门）

7.推进审批中介服务市场化改革。3月底前梳理编制市政府部门行政许可中介服务事项清单和中介服务事项收费清单，9月底前涉及审批部门按规定引入竞争机制选择中介服务机构，不得借助行政权力指定中介服务机构，调整规范中介服务收费。（牵头部门：市行政审批局、市发展改革局、市编委办，责任部门：市政府相关部门）

（四）提升服务质量方面

1.谋划制定工作方案。各部门根据工作实际，立足打造良好营商环境，围绕提升服务质量和水平，3月20日前拿出优化服务方案、服务标准和服务制度并报送至市优化营商环境工作领导小组办公室。（责任部门：市政府各部门）

2.实施品牌创建。对于较为成熟的服务模式，要进一步优化升级，9月底前打造成在全唐山市乃至全省叫得响的服务品牌；对于尚未成熟或刚探索推行的服务模式，要进一步完善推广；对于尚未谋划或尚未形成特色服务模式的单位，要在3月底前，提出创建思路和步骤方法，9月底前基本打造成本单位的服务品牌，实现“一个单位一个品牌、一个部门一个特色”（例如：遵化市审批局开展行政审批金牌保姆服务）。（责任部门：市政府各部门）

3.营造浓厚氛围。在全市开展服务品牌创建“年评十佳”和满意度测评等活动，营造人人都是形象、处处都是环境的良好氛围。（牵头部门：市编委办、市委宣传部；责任部门：市政府各部门）

二、相关要求

（一）强化组织领导。各部门、各单位要强化“预则立不预则废”的理念，切实加强打响“四最”品牌、优化营商环境工作的组织领导，严格按照通知要求，明确任务分工、时间节点，安排专人负责，认真分析研究，细化工作任务，抓好具体落实。

（二）坚持重点突破。针对优化营商环境工作重点任务，各单位要坚持主官主抓、大事大抓、实事实抓，做到研究工作不忘安排部署，检查工作不忘跟踪指导，总结工作不忘全面讲评。要扑下身子、深入基层，先行调研，实现摸清底数在一线、征求意见在一线、形成措施在一线。对工作推进中遇到的矛盾和困难，要及时研究、稳妥处理，以破解瓶颈实现质的飞跃，以重点突破带动整体提升。

（三）加强情况报送。

1.优化营商环境工作推进情况实行每周一汇报、每月一小结制度，各单位每周进展情况、每月工作小结、下个月的工作计划分别于每周四12时前、每月26日前，由牵头部门整理汇总并报送至市优化营商环境工作领导小组办公室（市编办），此项工作列入我市优化营商环境工作考核内容。

2.为了展现各部门、单位在优化营商环境方面的亮点工作，市直各部门每两周报送一份900字以内的新闻稿件，重点突出本部门关于优化营商环境方面的工作亮点，如被采纳计入考核排名加分内容（本月分别于3月16日、3月29日前报送，4月开始每两周报送一篇。承办单位：市编办，报送稿件地址：市政府一楼编办综合科；电子邮箱：zhsgb6612773@163.com;联系电话：6612773）。

3.为加强与各部门的沟通联系，请市直各部门认真填写《遵化市xxx（部门）优化营商环境工作联络人员名单》（名单电子文本已放置电子邮箱zhsgb6612773@163.com，密码6612773），于3月14日前报送至电子邮箱zhsgb6612773@163.com；同时为了方便交流，遵化市优化营商环境工作领导小组办公室创建了微信工作交流群，请市直各部门、单位的主管领导和联络员务必扫码加入并将昵称修改为“单位+职务+姓名”，以便下一步工作的开展。

遵化市机构编制委员会办公室

遵化市优化营商环境工作领导小组办公室

2018年3月12日

遵化市机构编制委员会办公室                  2018年3月12日印发

# Text boxes

文件